신제품 마케팅 홍보 전략 및 실행안 선정 회의 자료

'가을맞이 감성 텀블러' 신제품 홍보 전략 제안서

작성: 홍보팀  |  대상: 홍보팀 이사, 경영진, 재무팀 팀장  |  작성일: 2026-09-10

# 1. 제품 소개 및 기획 배경 · 시장/경쟁사 분석

## 1-1. 제품 개요

'가을맞이 감성 텀블러'는 가을 시즌 한정으로 출시하는 드링크웨어 신제품이다. 색상 라인업은 최근 가을 트렌드 키워드 데이터셋(첨부 xlsx, '유사도_데이터셋' 시트)의 '컬러' 카테고리에서 확인된 더스티블루·베이지·차콜그레이·모카브라운·딥버건디·올리브톤 6개 색상 키워드 중 인지도와 조합 다양성을 고려해 4종(더스티블루, 베이지, 차콜그레이, 모카브라운)을 채택하는 안을 제안한다.

가정: 실제 색상 확정 및 생산 가능 여부는 제조/디자인팀 확인이 필요한 전제 사항이며, 본 제안서는 홍보 전략 수립을 위한 가정으로 4종을 예시한다.

## 1-2. 기획 배경 (데이터 근거)

첨부된 '가을맞이 감성텀블러 트렌드키워드 데이터셋'은 '가을맞이 감성 텀블러'라는 목표 문구와 SNS/블로그/기사 코퍼스 내 키워드 간 유사도를 표층유사도(문자 n-gram)와 분포유사도(카테고리 동시출현)를 각 50%씩 반영해 산출한 통계적 추정치이다. 상위 유사도 키워드는 '감성'(1위, 0.3774), '가을감성'(2위, 0.3734), '감성에세이'(3위, 0.3203), '감성카페'(4위, 0.3176) 순으로, 소비자가 가을 시즌 소비를 '감성/일상 회복'과 연결 짓는 경향이 코퍼스 상에서 확인된다.

유의사항(데이터셋 '방법론' 시트 명시): 위 수치는 실제 SNS 게시물 언급량이나 API 집계값이 아니라 공개 트렌드 기사·해시태그 가이드 코퍼스 기반 텍스트 통계 추정치이므로, 실제 집행 전 소셜리스닝 툴(예: 썸트렌드, 블랙키위 등)을 통한 검증을 병행할 것을 권고한다.

## 1-3. 시장/경쟁사 동향

데이터셋에는 경쟁사별 매출·점유율 등 정량 지표가 포함되어 있지 않아, 본 제안서에서는 임의의 경쟁사 수치를 제시하지 않는다. 다만 참고 코퍼스 중 카페 업계 트렌드 기사('카페인21 - 2026 커피 트렌드 코드')에서는 카페_음료 카테고리 키워드(가을커피, 홈카페, 카페라떼, 카페투어 등)가 반복적으로 등장해, 가을 시즌 한정 상품·시즌 음료 마케팅이 업계 전반에서 매년 반복되는 전략임을 시사한다.

가정: 구체적 경쟁사 벤치마킹(판매량, 가격, 프로모션 성과 비교)이 필요할 경우, 별도의 경쟁사 리서치를 후속 과제로 진행할 것을 제안한다.

# 2. 메인 슬로건 및 타겟 오디언스

## 2-1. 메인 슬로건 제안

| 구분 | 슬로건 (안) | 선정 근거 (데이터셋 키워드) |
| --- | --- | --- |
| 메인 | 가을 감성, 텀블러에 담다 | 유사도 1·2위 키워드 '감성'(0.3774), '가을감성'(0.3734)을 직접 반영. 두 키워드 모두 '일상_감성' 카테고리로, 코퍼스 내 등장 빈도가 가장 높음 |
| 보조 1 | 이 가을, 내 손 안의 작은 여유 | '브랜드_감성카피' 카테고리 키워드 '여유'를 반영. 짧은 문장형으로 카카오·인스타 캡션에 활용 |
| 보조 2 | 선선한 바람과 함께, 오늘의 코지홈 | '일상_감성' 키워드 '선선한바람'과 '홈라이프' 키워드 '코지홈'을 결합. 실내·홈카페 상황 콘텐츠용 |

※ 위 3안 모두 스타벅스의 기존 등록 슬로건(예: Siren Order 등) 및 상표권 요소를 포함하지 않으며, '최고', '무조건' 등 검증되지 않은 과장 표현을 사용하지 않았다.

## 2-2. 타겟 오디언스

데이터셋의 카테고리 분포를 근거로 아래와 같이 3개 핵심 타겟군을 설정한다. 단, 데이터셋에는 연령·성별 등 인구통계 정보가 포함되어 있지 않으므로, 타겟 연령대는 카테고리 성격에 기반한 가정임을 명시한다.

- 일상 기록형: '일상_감성'·'홈라이프' 카테고리(감성, 힐링, 낙엽, 코지홈, 독서의계절 등) 중심 소비자. 가정: SNS에 일상을 기록하는 20~30대 남녀.

- 카페 애호가: '카페_음료' 카테고리(가을커피, 홈카페, 카페라떼, 카페투어 등) 중심 소비자. 가정: 시즌 음료·굿즈 구매 이력이 있는 기존 스타벅스 리워드 회원.

- 여행/아웃도어형: '여행' 카테고리(가을나들이, 가을드라이브, 단풍명소 등) 중심 소비자. 가정: 주말 나들이·드라이브 콘텐츠를 공유하는 20~30대.

# 3. 정량적 KPI, 실행 일정 및 리스크 관리 방안

## 3-1. 핵심 KPI

| 지표 | 목표치 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 사전예약 건수 | 30,000건 | 앱/공식몰 사전예약 페이지 기준 누적 신청 건수 |
| 완판율 | 60% | 출시 후 4주 이내 생산 수량 대비 판매 완료 비율 |
| UGC(이용자 제작 콘텐츠) 건수 | 5,000건 | 공식 해시태그(예: #가을감성텀블러) 포함 게시물 누적 건수 |
| 앱 전환율 증가 | +15% | 캠페인 기간 앱 신규 설치·재방문 후 구매 전환율의 직전 동기 대비 증가폭 |

## 3-2. 실행 일정 (안)

가정: 출시일을 2026-09-28(월)로 가정할 경우 아래와 같은 10주 일정을 제안한다. 정확한 출시일은 생산·물류 일정 확정 후 조정 필요.

| 단계 | 주요 활동 | 기간 | 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 티저 | SNS 티저 이미지·색상 공개, 해시태그 사전 노출 | 2026-09-01 ~ 09-14 | 2주 |
| 사전예약 | 앱/공식몰 사전예약 오픈, 인플루언서 협업 콘텐츠 게재 | 2026-09-15 ~ 09-27 | 2주 |
| 정식 출시 | 매장·앱 동시 출시, UGC 이벤트 및 프로모션 집행 | 2026-09-28 ~ 10-25 | 4주 |
| 리마인드 | 재고 소진 현황 공지, UGC 우수 게시물 리그램, 성과 정리 | 2026-10-26 ~ 11-08 | 2주 |

## 3-3. 리스크 관리 방안

| 리스크 | 내용 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 재고 소진/부족 | 완판율 60% 목표 초과 시 조기 품절, 미달 시 재고 이월 | 사전예약 데이터 기반 2차 생산 물량 사전 협의, 완판율 구간별 대응 시나리오 수립 |
| 카피 저작권/상표권 | SNS 홍보 문구 및 슬로건이 타사 슬로건·저작물과 유사할 가능성 | 배포 전 법무팀 상표권 검토, 등록된 슬로건(예: Siren Order 등) 미포함 확인 |
| 경쟁사 유사 프로모션 | 동일 시즌 내 경쟁사 유사 시즌 상품 출시 가능성 | 사전예약 오픈 시점을 경쟁사보다 앞당기는 방안 검토, 리워드 회원 대상 우선 안내로 차별화 |
| SNS 확산 저조 | UGC 5,000건 목표 미달 가능성 | 2주차 시점 UGC 누적 건수 중간 점검, 미달 시 리그램 경품 추가 등 인센티브 확대 |

# 4. 구매 전환 프로모션 및 연계 이벤트

## 4-1. 구매 전환 프로모션

- 음료 세트 구매 연계: 가을 시즌 음료(예: 가을커피 라인) 2잔 이상 결제 시 텀블러 할인 쿠폰 제공 → 앱 결제 유도로 앱 전환율 KPI(+15%)와 직접 연동.

- 사전예약 앱 전환 이벤트: 사전예약 신청자 전원에게 앱 전용 스탬프 적립 혜택 제공, 정식 출시일 앱 알림 발송으로 재방문 유도.

- 카카오 선물하기 연계: 카카오톡 선물하기 채널에 텀블러 단품·세트 상품 등록. 데이터셋 '브랜드_감성카피' 카테고리 키워드 '선물', '마음', '함께'를 카피에 반영해 추석 전후 선물 수요와 연결.

## 4-2. 연계 이벤트

- UGC 해시태그 이벤트: 공식 해시태그(예: #가을감성텀블러) 포함 게시물 중 추첨을 통해 시즌 한정 굿즈 증정. 목표는 UGC 5,000건.

- 가을 나들이 인증 이벤트: '여행' 카테고리 키워드(가을나들이, 가을드라이브, 단풍명소)를 활용해, 매장 방문 인증 시 스탬프 적립 이벤트 진행.

## 4-3. 예상 매출 및 홍보 비용 (가정 기반)

아래 수치는 확정된 재무 데이터가 아니며, 다음 전제를 가정한 추정치이다: 텀블러 판매단가 25,000원, 생산 수량 50,000개, 완판율은 KPI 목표치인 60%를 적용.

| 항목 | 가정 및 산출 내역 |
| --- | --- |
| 예상 판매 수량 | 생산 50,000개 × 완판율 60% = 30,000개 (사전예약 목표치와 동일 가정) |
| 예상 매출 | 판매수량 30,000개 × 판매단가 25,000원 = 약 7억 5,000만 원 |
| 예상 홍보 비용 | 예상 매출의 약 8% 수준으로 가정 시 약 6,000만 원 (콘텐츠 제작 2,000만 원 · 인플루언서 협업 2,500만 원 · SNS 광고 소재 1,000만 원 · UGC/이벤트 경품 500만 원) |

가정: 위 판매단가·생산수량·비용 배분은 회의 논의를 위한 예시 전제이며, 확정 시 재무팀 검토를 거쳐 조정이 필요하다.

# 5. SNS 채널별 홍보 문구 시안 및 채널 전략

아래 문구 시안은 첨부 데이터셋 '유사도_데이터셋' 시트의 키워드만을 조합해 도출했으며, 데이터셋에 없는 임의의 표현·수치는 포함하지 않았다.

| 채널 | 문구 시안 | 선정 근거 (사용 키워드 · 순위) |
| --- | --- | --- |
| 인스타그램 | "가을 하늘 아래, 내 손엔 감성 한 잔" | '감성'(1위) + '가을하늘'(24위), 둘 다 '일상_감성' 카테고리 → 사진 중심 채널 특성에 맞춘 서정적 톤 |
| 인스타그램 | "선선한 바람과 함께, 오늘의 코지홈" | '선선한바람'(일상_감성) + '코지홈'(홈라이프) 조합 → 실내/홈카페 정적 콘텐츠용 |
| 틱톡/숏폼 | "가을 드라이브 브금은 텀블러 여는 소리부터" | '가을드라이브'(8위, 여행 카테고리) → 이동 중 영상 편집에 적합한 역동적 소재 |
| 틱톡/숏폼 | "#가을나들이 브이로그엔 텀블러 한 잔" | '가을나들이'(5위, 여행 카테고리) → 숏폼 브이로그 챌린지 포맷과 연계 |
| 카카오 | "이 가을, 마음을 담아 선물하기" | '마음'·'선물'·'함께'(브랜드_감성카피 카테고리) → 카카오톡 선물하기 서비스 특성과 부합 |
| X | "가을비 오는 날엔, 따뜻한 커피 한 잔" | '가을비'(9위, 일상_감성) + '따뜻한커피'(카페_음료) → 실시간 날씨 공감형 짧은 문구 |

## 5-1. 채널별 전략 요약

- 인스타그램: 색상 라인업(더스티블루/베이지/차콜그레이/모카브라운) 별 정적 이미지 콘텐츠 + 캡션에 서정적 문구 배치, 저장·공유를 유도하는 카드뉴스 형태 병행.

- 틱톡/숏폼: 여행·드라이브 상황을 담은 15초 내외 챌린지 포맷, 공식 해시태그 참여를 UGC 5,000건 KPI와 연결.

- 카카오: 선물하기 상품 페이지 + 채널 메시지로 추석 전후 선물 수요 타겟, 앱 전환 쿠폰 동봉.

- X: 날씨·일상 공감형 짧은 텍스트 위주 게시, 실시간 트렌드 해시태그에 반응형으로 참여.

# 부록. 자기 평가 체크리스트

| 점검 항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 카피 문구 선정 사유가 명시되어 있는가 | 충족 | 2장·5장 표에 키워드·순위·카테고리 근거 기재 |
| SNS 문구가 데이터셋 키워드 범주를 벗어나지 않았는가 | 충족 | 5장 문구 전부 데이터셋 키워드 조합, 임의 표현 미포함 |
| 브랜드 톤에 적합한가 | 충족 | 감성·일상 어휘 중심, 과도한 구어체·이모지 미사용 |
| 실제 활용 가능성이 있는가 | 충족(조건부) | 색상·생산수량 등은 '가정' 표기, 실행 전 관련 부서 확인 필요 |
| 보고서 톤(격식체·설득형)에서 벗어나지 않았는가 | 충족 | 전 구간 격식체 서술, 수치·조건 기반 설득 구조 유지 |
| 기존 슬로건/상표권을 침해하지 않았는가 | 충족 | Siren Order 등 기존 슬로건·상표 미사용, 2장 각주에 명시 |
| '최고', '무조건' 등 과장 표현을 사용하지 않았는가 | 충족 | 전 구간 형용사 대신 수치·조건('가정: ~일 경우')으로 서술 |
| 경쟁사 비교 시 논리적 근거가 있는가 | 충족(제한적) | 정량 경쟁사 데이터 부재로 추정치 제시 대신 후속 리서치 권고로 대체(1-3절) |
| 제시된 정보 외 데이터를 임의로 조작·창작하지 않았는가 | 충족 | 매출/비용 추정치는 모두 '가정' 명시, 데이터셋 외 사실 단정 없음 |